## L1
|  | ППС "Плавск" | [5 empty] | Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях МНПП "Рязань-Тула-Орел" отвод на Тулу, ДТ, 28-32 км, Ду 219 мм.
[12 empty] | От км/ПК | 28 км.
[12 empty] | До км/ПК | 28 км.
Журнал входного контроля качества материалов
при проведении работ на объекте:
« Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях МНПП "Рязань-Тула-Орел" отвод на Тулу, ДТ, 28-32 км, Ду 219 мм.»
[11 empty] | Начат: | 23.01.2019 года
[10 empty] | Окончен: |  | 23.01.2019 года
Дата | Объект контроля |  | Номер партии, сертификат, технический паспорт | Количество | Условия хранения | Контролируемый параметр | Результаты контроля |  | Подпись принявших объект по качеству |  |  | Определение степени годности или причина отбраковки
[9 empty] | Исполни-тель ра-боты |  | Контролер

## L2
Передвижной вагон-склад. | Соответствие сопроводительной документа-ции. Маркировка. Состояние внешнего вида. | Сопроводительная документация имеется. Маркировка присутствует. Внешний вид без замечаний. | Начальник ЛАЭС №1 ППС "Плавск" __________________Клименко Д.А. | Начальник ЛАЭС №1 ППС "Плавск" __________________Клименко Д.А. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. MATERIAL пригоден к применению.
Передвижной вагон-склад. | Соответствие сопроводительной документа-ции. Маркировка. Состояние внешнего вида. | Сопроводительная документация имеется в полном комплекте. Маркировка имеется. Толщина, ширина полотна в рулоне соответствует паспортным данным. Сквозные отверстия, трещины, складки, поры, пузыри, раковины, надрывы на кромках отсутствуют. |  | Начальник ЛАЭС №1 ППС "Плавск" __________________Клименко Д.А. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. MATERIAL пригодна к применению.
Передвижной вагон-склад. | Состояние внешнего вида, соответствие сопроводительной документации. Маркировка. | Физико-химические свойства соответствуют паспортным данным. Сопроводительная документация имеется. Целостность упаковки не нарушена. |  | Начальник ЛАЭС №1 ППС "Плавск" __________________Клименко Д.А. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. MATERIAL пригоден к применению.
Передвижной вагон-склад. | Состояние внешней поверхности, геометрические размеры, соответствие сопроводительной документации. | Сопроводительная документация имеется в полном комплекте, внешние дефекты отсутствуют, геометрические размеры соответствую сопроводительной документации. |  | Начальник ЛАЭС №1 ППС "Плавск" __________________Клименко Д.А. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. MATERIAL пригодны к применению.

## L3
Передвижной вагон-склад. | Соответствие сопроводительной документа-ции. Маркировка. Состояние внешнего вида. | Сопроводительная документация имеется. Маркировка присутствует. Внешний вид без замечаний. | При осмотре замечаний не обнаружено. MATERIAL пригоден к применению.
Передвижной вагон-склад. | Соответствие сопроводительной документа-ции. Маркировка. Состояние внешнего вида. | Сопроводительная документация имеется в полном комплекте. Маркировка имеется. Толщина, ширина полотна в рулоне соответствует паспортным данным. Сквозные отверстия, трещины, складки, поры, пузыри, раковины, надрывы на кромках отсутствуют. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено, MATERIAL пригодна к применению.
Передвижной вагон-склад. | Состояние внешнего вида, соответствие сопроводительной документации. Маркировка. | Физико-химические свойства соответствуют паспортным данным. Сопроводительная документация имеется. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. Материал пригоден к применению.
Передвижной вагон-склад. | Состояние внешней поверхности, геометрические размеры, соответствие сопроводительной документации. | Сопроводительная документация имеется в полном комплекте, внешние дефекты отсутствуютб геометрические размеры соответствую сопроводительной документации. | При осмотре недопустимых дефектов не обнаружено. Ремонтные конструкции пригодны к применению.