## Адгезия
Форма Б.2.
определения адгезии защитных покрытий на основе битума
ЦРС «Рязань»
АКТ №
определения адгезии защитных покрытий на основе полимерных материалов.
от
| На участке нефтепровода: |  |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ.
| Тип и конструкция защитного покрытия: | [6 empty] | Конструкция №18
| Диаметр трубы (трубопровода): |  |  |  | 377 мм.
Дата измерения |  | Участок трубопровода | Температура окружающего воздуха, 0С |  |  | Номер измерения |  |  | Показания индикатора, мм | Значение адгезии, кгс/см2 |  |  | Характер разрушения
0 |  | 98 км. | 28 ˚С |  |  | 1 |  |  | 6.6 | 2.5 |  |  | Когезионный
[6 empty] | 2 |  |  | 6.5 | 2.5 |  |  | Когезионный
[6 empty] | 3 |  |  | 6.5 | 2.4 |  |  | Когезионный
Среднее значение адгезии: | [9 empty] | 2.4667
Адгезия участка трубопровода: |  |  |  | Соответствует ГОСТ Р 51164-98
| Производитель работ |  | Мастер РУ №2 ЦРС «Рязань» Лазарев А.В. | [8 empty] | 0
|  |  | (должность, организация, Ф.И.О.) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (дата)

## Выборочный ремонт
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер РРНУ
_____________ Станкевич М.Н.
27.04.2019 года.
[10 empty] | АКТ № | 3
[6 empty] | О выборочном ремонте секции № | [6 empty] | SEC
и устранении выборочным методом ремонта дефектов № DEFEC
|  |  |  | ПАО: |  |  |  |  | АО «Транснефть - Верхняя Волга»
|  |  |  | РНУ (УМН): |  |  |  |  | Рязанское РНУ
|  |  |  | Нефтепровод: |  |  |  |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ
|  |  |  | Участок (км): |  |  |  |  | 98 км.
№ п/п | Номер секции |  | Номер дефекта по отчету ВТД. |  | Дистанция, м. |  |  | Описание и параметры дефекта | [6 empty] | Метод ремонта (по РД 23.040 .00-КТН-140-11) | Фактическая дата ремонта
[8 empty] | Описание дефекта * |  |  | Длинна, мм. | Ширина, мм. |  | Глубина, мм.
*-описание дефекта указывать в соответствии с РД-23.040.00-КТН-011-11 «Классификация магистральных и технологических трубопроводов.
От организации (подразделения) выполнивший ремонт:
наименование организации, подразделения
27.04.2019 года.
|  | должность |  |  |  |  | фамилия, имя, отчество | [6 empty] | подпись |  | число, месяц, год
От эксплуатирующей организации:
наименование организации, подразделения
27.04.2019 года.
|  | должность |  |  |  |  | фамилия, имя, отчество | [6 empty] | подпись |  | число, месяц, год
Представитель строительного контроля:
наименование организации, подразделения
27.04.2019 года.
|  | должность |  |  |  |  | фамилия, имя, отчество | [6 empty] | подпись |  | число, месяц, год

## Изоляция
Форма 2.13
Министерство ПАО «Транснефть» | [9 empty] | Основание: ВСН 012-88 (часть 2)
Объединение, трест ОА «ТВВ» | [9 empty] | Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях МНПП "Рязань-Москва" ДТ, ТС 0-177 км, Ду 377 мм.
СМУ, СУ, ПМК, КТП РРНУ
Участок |  | ЛПДС "Рязань"
РАЗРЕШЕНИЕ
на право производства изоляции трубопровода
26.04.2019 г.
Мы, нижеподписавшиеся:
| представитель строительного контроля заказчика | [6 empty] | SADASD
| производитель работ |  |  | Начальник ЛАЭС ЛПДС "Рязань" Макаров М.А.
| и представитель службы контроля качества | [5 empty] | Инженер-дефектоскопист ЛККиД РРНУ Кривцов Д.Н.
| установили, что участок трубопровода |  |  |  |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ
|  | от ПК/км | Дист.330,40/98 км | [5 empty] | до ПК /км |  | Дист.332/98 км
сварен и испытан в соответствии с требованиями проекта.
Сварные стыки проконтролированы физическими методами в объеме проекта и признаны годными, о чем сделаны записи в журнале сварочных работ.
На основании изложенного разрешается выполнять очистку, праймирование, изоляцию трубопровода на указанных участках.
Представитель строительного контроля заказчика |  |  |  |  | SADASD
26.04.2019 г.
[5 empty] | должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | (дата)
Производитель работ |  |  |  |  | Начальник ЛАЭС ЛПДС "Рязань" Макаров М.А.
26.04.2019 г.
[5 empty] | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | (дата)
Представитель службы контроля качества |  |  |  |  | Инженер-дефектоскопист ЛККиД РРНУ Кривцов Д.Н.
26.04.2019 г.
[5 empty] | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | (дата)

## Рекультивация
РД 39-00147105-015-98 (Форма 5)
ЛПДС "Рязань" РРНУ
СПРАВКА
о проведении работ по рекультивации земель
|  |  |  | на участке трубопровода |  |  |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ
От ПК: |  |  | Дист. 334,8 |  |  | Км: | 98 км. |  | До ПК: |  | Дист. 334,8 |  |  |  | Км: | 98 км.
|  | Составлена настоящая справка о том, что в период с | [7 empty] | 25.04.2019 г. |  |  | по | 27.04.2019 г.
выполнены следующие виды работ (указанием объема и стоимости):
­ | планировка трассы на месте производства работ при устранении выборочным методом ремонта дефектов
методом ремонта дефектов № 870402 на МН «Куйбышев-Лисичанск» 554,6 км. Ду 1200 мм.
­ | снятие и нанесение плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород (с указанием площади и его толщины) не производилось, в виду его отсутствия.
Представитель заказчика |  |  |  |  | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
27.04.2019 г.
[5 empty] | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Производитель работ |  |  |  |  | Начальник ЛАЭС ЛПДС "Рязань" Макаров М.А.
27.04.2019 г.
[5 empty] | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)

## Укладка тп
fgdg
(наименование строительной организации)
fdgdfgdgd
(наименование объекта)
Акт
засыпки (защитных обвалований, устройства амбаров для аварийного приема)
уложенного трубопровода
[6 empty] | от | 27.04.2019 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
застройщика или технического заказчика | [5 empty] | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
(должность, ФИО)
строительного контроля застройщика
или технического заказчика | [5 empty] | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
(должность, ФИО)
службы контроля качества | [5 empty] | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
(должность, ФИО)
и субподрядной строительной организации | [5 empty] | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
(должность, ФИО)
составили настоящий акт о том, что на участке трубопровода общей протяженностью | [11 empty] | 6,4 п.м.
|  | от км/ПК |  | 334,8 / 98 км |  |  |  |  | до км/ПК |  | 334,8 / 98 км
произведена засыпка трубопровода в соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей.
| На участках общей протяженностью |  |  |  | 6,4 п.м.
|  | от км/ПК |  | 334,8 / 98 км |  |  |  |  | до км/ПК |  | 334,8 / 98 км
засыпка произведена грунтом с гранулометрическими размерами, не превышающими требований
действующих норм и правил.
| На участках общей протяженностью |  |  |  | 6,4 п.м.
|  | от км/ПК |  | 334,8 / 98 км |  |  |  |  | до км/ПК |  | 334,8 / 98 км
выполнена присыпка уложенного нефтепровода для защиты от повреждений измельченным грунтом
толщиной слоя 20 см., после чего выполнена засыпка грунтом с фракциями, не превышающими
требования строительных норм и правил.
На основании изложенного засыпка трубопровода на указанных участках считается принятой.
Представитель застройщика или технического заказчика |  |  | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
27.04.2019 г.
|  |  | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Представитель строительного контроля застройщика или технического заказчика
Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
27.04.2019 г.
|  |  | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Представитель службы контроля качества |  |  | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
27.04.2019 г.
|  |  | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)
Представитель субподрядной строительной организации |  |  | Зам. начальника ЛПДС "Рязань" Костин В.К.
27.04.2019 г.
|  |  | (должность, организация, Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) |  |  | (дата)

## Объемы
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер РРНУ
_____________ Станкевич М.Н.
27.04.2019 года.
|  |  |  | АКТ № |  | 3
на фактическое выполнение объемов работ при устранении
выборочным методом ремонта дефектов
|  | ПАО: |  | АО «Транснефть - Верхняя Волга»
|  | РНУ (УМН): |  | Рязанское РНУ
|  | Нефтепровод: |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ
|  | Участок (км): |  | 98 км.
В период с %s г. по %s г. произведён комиссионный контрольный замер объёмов выполненных работ при устранении дефектов методом выборочного ремонта на %s. При обмере установлено:
Выполнены следующие объёмы работ по видам:
№ п/п | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм. |  | Объем работ |  | Дата производства работ | Производитель работ |  | Прим.
1 | Вскрытие дефектного участка трубо-провода на секции № %s. |  |  |  | м3 |  | 63 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
2 | Очистка трубопровода от изоляции. |  |  |  | м.п. |  | 1.2 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
3 | Проведение ДДК секции № %s. |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 25.04.2019 г. | ЛККиД РРНУ
4 | Установка муфты П-1 на секции № %s. |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
5 | Дефектоскопия сварных швов. |  |  |  | шт. |  | 2 |  | 25.04.2019 г. | ЛККиД РРНУ
6 | Изоляционные работы. |  |  |  | м.п. |  | 1.65 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
7 | Определение адгезии изоляционных покрытий. |  |  |  | замеры |  | 3 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
8 | Обратная засыпка дефектного участка трубопровода на секции № %s. |  |  |  | м3 |  | 63 |  | 25.04.2019 г. | ППС "Плавск" РРНУ
От организации (подразделения) выполнивший ремонт:
наименование организации, подразделения
Начальник ЛАЭС |  |  | Макаров М.А. | [7 empty] | 27.04.2019 года.
должность |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | подпись |  |  | число, месяц, год
От эксплуатирующей организации: | [5 empty] | ЛПДС "Рязань"
наименование организации, подразделения
Зам. начальника |  |  | Костин В.К. | [7 empty] | 27.04.2019 года.
должность |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | подпись |  |  | число, месяц, год
Представитель строительного контроля: | [5 empty] | ООО "СЕГ"
наименование организации, подразделения
Инженер по СК |  |  | Перелыгин М.В. | [7 empty] | 27.04.2019 года.
должность |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  | подпись |  |  | число, месяц, год

## Схема
Исполнительная схема №
сварки муфты %s №1837-16 L=500 на секции № %s.
| Объект: |  | МНПП "Рязань-Москва" ДТ, 98 км.
| Монтажное подразделение: |  |  |  | ЛПДС "Рязань"
|  | № по схеме | Ф.И.О. сварщика. |  | Клеймо
|  | 1,3,5,7,9 | Скуланов С.Н. |  | 2165
|  | 2,4,6,8,10 | Скуланов С.Н. |  | 2165
Составил: