## Reestr
|  | ПАО «Транснефть» |  | Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях От км/ПК 0 км. До км/ПК 1 км.
АО «Транснефть - Верхняя Волга»
ЦРС «Рязань»
РЕЕСТР
исполнительной документации на объект:
«Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях »
№ п/п | Наименование документа |  | № чертежа, журнала, акта и т.д. |  | Организация, составившая документ | Кол-во страниц | Страницы по списку
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
1 | Реестр исполнительной документации |  | б/н |  | ЦРС "Рязань" | 2
2 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве. |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
3 | Акт контроля и проверки сварочно-технологических свойств применяемых электродов. |  | №1 |  | ЦРС "Рязань"
4 | Акт контроля и проверки сварочно-технологических свойств применяемых электродов. |  | №2 |  | ЦРС "Рязань"
5 | Акт о результатах входного контроля МТР |  |  |  | ЦРС "Рязань"
6 | Журнал входного контроля качества |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
7 | Журнал замечаний и предложений по ведению работ по капитальному ремонту |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
8 | Общий журнал работ |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
9 | Журнал производства сварочных работ |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
10 | Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
11 | Журнал земляных работ |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
12 | Журнал контроля сварных соединений неразрушающими методами контроля |  | б/н |  | Лаборатория ККиД
13 | Заключение по визуальному контролю качества сварных соединений (ВИК) |  |  |  | Лаборатория ККиД
14 | Заключение по ультразвуковому контролю качества сварных соединений (УЗК) |  |  |  | Лаборатория ККиД
15 | Заключение по капиллярному контролю качества сварных соединений (ПВК) |  |  |  | Лаборатория ККиД
16 | Акт о проведении дополнительного дефектоскопического контроля (ДДК) дефектов. |  | б/н |  | Лаборатория ККиД
17 | Сертификат на секцию с дефектом |  |  |  | РРНУ
18 | Акты определения адгезии изоляционных покрытий. |  | №1 |  | ЦРС "Рязань"
19 | Акты о выборочном ремонте секций |  | №1 |  | ЦРС "Рязань"
20 | Разрешение на право производства изоляции трубопровода |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
21 | Справка о проведении работ по рекультивации земель |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
22 | Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
23 | Акт на фактически выполненный объем работ при устранении дефектов выборочным методом ремонта |  | №1 |  | ЦРС "Рязань"
24 | Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и др.) |  | -
25 | Исполнительная схема сварки муфты |  |  |  | ЦРС "Рязань"
26 | Справка об очистке участка от строительных материалов, оборудования и техники |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
27 | Справка об отсутствии замечаний по результатам проверки разрешительной и исполнительной документации |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
28 | Акт приема-передачи исполнительной документации |  | б/н |  | ЦРС "Рязань"
приемо-сдаточную документацию сдал:
начальник РУ № 2 ЦРС «Рязань» РРНУ Зяблицкий Д.А.
приемо-сдаточную документацию принял:
_______________________________________________

## Perechen
|  | ПАО «Транснефть» | [7 empty] | Основание: ВСН 012-88 (часть 2)
|  | АО «Транснефть - Верхняя Волга» |  |  | Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях МНПП "Рязань-Москва" ДТ, 24 км, Ду 377 мм.
ЦРС "Рязань"
Перечень организаций и ответственных лиц участвующих в строительстве
№ п.п. | Наименование организаций и ее ведомственная подчиненность |  | Виды выполняемых работ (в том числе и контроль) |  |  |  | Ф.И.О., должность отв. лица. |  | Образец подписи. |  | Примечание.
1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Рязанское РНУ |  | Допуск к производству огневых, газоопасных и работ повышенной опасности; Общее руководство работами; Организация и безопасное производство работ. |  |  |  | Главный инженер РРНУ Станкевич М.Н.
[6 empty] | Начальник ЦРС "Рязань" Борисов А.А. |  | 17.10.2019 г.

## Musor
ВСН 012 – 88, ч.2
п.2.1.10
18.10.2019 года.
Справка об очистке участка
от строительных материалов, оборудования и техники
Настоящая справка составлена о том, что на местах производства работ при устранении дефектов методом выборочного ремонта на replace и на месте размещения жилого городка выполнена очистка территории от строительных материалов, оборудования и техники.
На основании вышеизложенного разрешается выполнять работы по рекультивации земель на вышеуказанных участках нефтепровода.
Представитель заказчика | Начальник ЛАЭС ЛПДС "Рязань" Макаров М.А. |  |  | 18.10.2019 г.
| (должность, организация, Ф.И.О.) |  | (подпись) | (дата)
Производитель работ | Начальник ЛАЭС ЛПДС "Рязань" Макаров М.А. |  |  | 22.10.2019 г.
| (должность, организация, Ф.И.О.) |  | (подпись) | (дата)

## Spravka
СПРАВКА
об отсутствии замечаний по результатам проверки разрешительной и
исполнительной документации
| г. Рязань |  |  |  | "_ __" ___________ г.
Выдана о том, что разрешительная и исполнительная документация по объекту:
Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях:
МНПП "Рязань-Москва" ДТ 24 км-24 км.
представлена подрядной организацией: |  |  | ЦРС «Рязань» Рязанского РНУ
проверена в полном объёме и соответствует требованиям регламентов ПАО
«Транснефть» и «Положению о формировании приёмо-сдаточной документации на
объектах ПАО «Транснефть».
Замечаний по составу и оформлению документации нет.
Представитель строительного контроля:
Представитель эксплуатирующей организации:

## Akt
ОР -20.02-74.20.11-КТН-008-1-05
Приложение 6.
Акт
передачи приемо-сдаточной документации
« » ________________ 2020 года.
Генеральным подрядчиком ЦРС «Рязань» Рязанского РНУ предоставлена заказчику
Рязанскому РНУ, разрешительная и исполнительная документация по законченному
строительством, реконструкцией, техперевооружением, капремонтом объекту:
Устранение дефектов методом выборочного ремонта на секциях:
МНПП "Рязань-Москва" ДТ 24 км-24 км.
К комплекту документации прилагается: Справка от строительного контроля об
отсутствии замечаний по результатам проверки разрешительной и исполнитель-
ной документации.
Сдал:
представитель генерального подрядчика
начальник РУ № 2 ЦРС «Рязань» РРНУ Зяблицкий Д.А.
Принял:
представитель заказчика

## Styles
Perechen 11 | spravka_11
Проведение подготовительных работ; Определение мест размещения техники, жилого городка, оборудования; Подготовка работ по нарядам-допускам; Оформление документов по отводу земли; Оформление разрешительной документации на работу в охранной зоне МН; Определение положения нефтепровода и его сооружений в пределах зоны производства работ; Контроль за выполнением мероприятий по безопасной расстановке и передвижению техники в охранной зоне МН и пожарной безопасности; Проведение анализов воздушной среды;
Организация и проведение ВИК, ПВК и УЗК
Контроль за проведением работ подрядной организации
Размещение оборудования; Проведение целевого инструктажа при огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности; Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности; Проведение земляных работ, работам по очистке и изоляции трубопровода и других работ повышенной опасности; Проведение анализов воздушной среды; Выполнение мероприятий по безопасной расстановке и передвижению техники в охранной зоне МН; Выполнение мероприятий по ОТ; Выполнение мероприятий по пожарной безопасности; Безопасная работа с грузоподъемной техникой.